附件4：

全国基础教育外语教学研究项目

2012-2013年工作流程图

专家论证

内   容：召开中心工作会议，聘请专家组制订项目《课题指南》，修订《管理办法》，总结前次项目执行情况。

执行者：国家基础教育实验中心外语教育研究中心

时   间：2011年11月

宣传、发动

内   容：向全国三十一个省、直辖市、自治区教研部门和师范院校、教育学院下发申报和评选通知。

执行者：国家基础教育实验中心外语教育研究中心

时   间：2011年12月

缴费及申报

内   容：申报者向全国课题组缴纳课题申报费用和评审费用，全国课题组向申报者寄发有关项目申报和评选申报材料。

执行者:国家基础教育实验中心外语教育研究中心秘书处和各省、自治区、直辖市教研部门

时  间： 2012年1月至2012年6月31日

初    评

内   容：成立初评工作机构，评出入围课题。

执行者：国家基础教育实验中心外语教育研究中心秘书处和各省、自治区、直辖市教研部门

时   间： 2012年7月

复    评

内   容：聘请专家对于初评入围所有课题进行复评，确定最后入选课题。

执行者:国家基础教育实验中心外语教育研究中心

时   间：2012年8月上旬

入选通知和立项

内   容：向所有入选课题负责人及所有参研人员下发入选通知及立项证书。

执行者：国家基础教育实验中心外语教育研究中心

时   间：2012年8月底

中期检查和汇报

内   容：各课题组写出中期研究汇报或聘请专家对于入选课题进行中期核查和评估。

执行者：国家基础教育实验中心外语教育研究中心

时   间：2012年12月1日至2012年12月31日

验收、结题和缴费

内   容：所有课题研究结束后写出结题申请报告和有关研究成果，入选课题负责人缴纳课题结题验收评审费，由中心组织专家给予评估验收后，方可结题。

执行者:国家基础教育实验中心外语教育研究中心

时   间:2013年9月

下发结题证书

内   容：全国课题组对已结题的课题组下发结题证书。

执行者：国家基础教育实验中心外语教育研究中心

时   间： 2013年10月