附件7

首次岗位设置和人员聘用工作日程表

| 时间 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 10月28日 | 学院印发《岗位设置和人员聘用实施方案》 |  |
| 11月1日至6日 | 学院岗位设置和人员聘用管理工作办公室复核申报材料 |  |
| 11月8日至10日 | 复核后的申报材料退回各系部、部门，进行更正 |  |
| 11月14日前 | 更正后的申报材料上交各系部、部门 |  |
| 11月14日下午 | 召开中层干部会议，布置人员聘用工作 | 五山203会议室 |
| 11月14日至22日 | 各单位制定、修订各级各类岗位的岗位职责，编制岗位说明书 |  |
| 11月15日至16日 | 各系（部），召开评审小组会议，审核专业技术（8-13级）拟聘用人员、（3-7级）推荐人员名单 | 具体时间、地点由各系部自己确定 |
| 11月17日至19日 | 各系（部），在系部范围公示专业技术（8-13级）拟聘用人员、（3-7级）推荐人员名单 |  |
| 11月19日 | 各系（部）上报专业技术（8-13级）拟聘用人员、（3-7级）推荐人员名单及相关材料。 | 纸质材料交人事处詹宇河（五山行政办公楼510）电子版材料发renshichu@gtcfla.net |
| 11月21日 | 学院三个岗位设置和人员聘用工作小组会议，审核拟聘用人员、（3-7级）推荐人员名单 |  |
| 11月22日 | 学院召开学术委员会会议，审议专业技术（3-7级）拟聘用人员名单 |  |
| 11月25日 | 学院召开岗位设置和人员聘用工作领导小组会议，审核、确定拟聘用人员名单 |  |
| 11月23日至25日 | 各单位岗位说明书报送学院岗位设置和人员聘用管理工作办公室 | 纸质材料交人事处詹宇河（五山行政办公楼510）电子版材料发renshichu@gtcfla.net |
| 11月26日至12月1日 | 拟聘用人员名单在学院范围进行公示 |  |
| 11月28日 | 学院三个岗位设置和人员聘用工作小组会议，审核各单位岗位说明书 |  |
| 11月29日至12月2日 | 各单位修改完善岗位说明书 |  |
| 12月2日 | 公布人员聘用名单 |  |
| 12月3日 | 各单位岗位说明书定稿报送学院岗位设置和人员聘用管理工作办公室，进行复审 | 纸质材料交人事处詹宇河（五山行政办公楼510）电子版材料发renshichu@gtcfla.net |
| 12月5日前 | 整理相关材料，将聘用结果上报广东省教育厅和广东省人力资源和社会保障厅。 |  |
| 12月15日前 | 各单位岗位说明书报送主管院领导审核 |  |
| 2012年1月15日前 | 逐步与各类各级岗位人员签订聘用合同 |  |